## Test Summary Report
TEST REPORT
Project Name |  | Super Market v0.3 |  |  | Creator |  | 117-SongBangTinhCam
Group ID |  | 117-SongBangTinhCam |  |  | Approver |  | 117-SongBangTinhCam
Note
| Test Coverage | 100% |  |  |  |  | Date: | 23/6/2019
| Successful Coverage | 61.71%
No. | Items | Tested | Passed | Failed | Blocked | Skipped | Not yet tested | Total | Test Coverage
1 | Menu loại sản phẩm | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
2 | Hiển thị danh sách sản phẩm theo loại | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
3 | Tìm kiểm sản phẩm theo tên sản phẩm | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
4 | Sắp xếp, Phân trang danh sách sản phẩm | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100%
5 | Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
6 | Cập nhật địa chỉ giao hàng | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100%
7 | Chức năng Đánh giá sản phẩm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
8 | Chức năng Nhận xét sản phẩm | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
9 | Chức năng Đặt mua sản phẩm | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100%
10 | Chức năng Theo dõi đơn hàng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
11 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
12 | Hiển thị bản đồ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
13 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
14 | Xem giỏ hàng | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
15 | Quản lý giỏ hàng (Xoá, cập nhật số lượng sản phẩm) | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100%
16 | Đăng Kí | 42 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100%
17 | Đăng Nhập | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100%
18 | Đăng Xuất | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
19 | Quên Mật Khẩu | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100%
20 | Thay Đổi Mật Khẩu | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
21 | Cập Nhật Hình Đại Diện | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
22 | Chức năng Hiển thị các sản phẩm vừa xem | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
23 | Chức năng Quản lý sản phẩm ( thêm, xoá, sửa) | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100%
24 | Chức năng Quản lý đơn đặt hàng ( cập nhật trạng thái đơn hàng, xoá) | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
25 | Chức năng Quản lý thông tin tài khoản người dùng | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
26 | Chức năng Thống kê doanh thu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total |  | 350 | 216 | 134 | 0 | 0 | 0 | 350 | 100%

## Defect Severity Distribution
DEFECT SEVERITY DISTRIBUTION
No. | Items | Bug Check | Serious | Medium | Cosmetic | Total
1 | Menu loại sản phẩm | 7 | 6 | 1 | 0 | 7
2 | Hiển thị danh sách sản phẩm theo loại | 4 | 3 | 1 | 0 | 4
3 | Tìm kiểm sản phẩm theo tên sản phẩm | 7 | 2 | 5 | 0 | 7
4 | Sắp xếp, Phân trang danh sách sản phẩm | 7 | 7 | 0 | 0 | 7
5 | Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
6 | Cập nhật địa chỉ giao hàng | 13 | 13 | 0 | 0 | 13
7 | Chức năng Đánh giá sản phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Chức năng Nhận xét sản phẩm | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
9 | Chức năng Đặt mua sản phẩm | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
10 | Chức năng Theo dõi đơn hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Gửi thông tin liên hệ có CAPTCHA | 5 | 2 | 3 | 0 | 5
12 | Hiển thị bản đồ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
14 | Xem giỏ hàng | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
15 | Quản lý giỏ hàng (Xoá, cập nhật số lượng sản phẩm) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9
16 | Đăng Kí | 22 | 0 | 22 | 0 | 22
17 | Đăng Nhập | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
18 | Đăng Xuất | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
19 | Quên Mật Khẩu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
20 | Thay Đổi Mật Khẩu | 14 | 14 | 0 | 0 | 14
21 | Cập Nhật Hình Đại Diện | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
22 | Chức năng Hiển thị các sản phẩm vừa xem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
23 | Chức năng Quản lý sản phẩm ( thêm, xoá, sửa) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
24 | Chức năng Quản lý đơn đặt hàng ( cập nhật trạng thái đơn hàng, xoá) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
25 | Chức năng Quản lý thông tin tài khoản người dùng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
26 | Chức năng Thống kê doanh thu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Total |  | 128 | 92 | 36 | 0 | 128